## Nhat ky
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ WPF VÀ VIẾT ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM
Giảng viên hướng dẫn: |  | CHÂU THỊ BẢO HÀ
Ngày bắt đầu: |  | 2020-09-03
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD
1 | 2020-03-09 | 2020-03-15 |  | - Tiếp nhận yêu cầu của giảng viên. - Lập kế hoạch chi tiết từng tuần, hoàn tất file kế hoạch theo mẫu. - Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên. - Tìm hiều về WPF. - Tìm hiểu các ứng dụng WPF, các ứng dụng học tiếng anh. - Giới thiệu tổng quan về đề tài, mục tiêu của đề tài, phạm vi của đề tài. - Thu thập yêu cầu, lên ý tưởng, lập danh sách các chức năng, phi chức năng cho ứng dụng. - Cập nhật file trình bày đồ án.
2 | 2020-03-16 | 2020-03-22 |  | - Tìm hiều WPF. - Phân tích yêu cầu, viết mô tả ứng dụng, vẽ usecase tổng quát. - Cập nhật file trình bày đồ án.
3 | 2020-03-23 | 2020-03-29 |  | - Đánh giá, chỉnh sửa Use case - Đặc tả Use Case - Vẽ Activity Diagram, Sequence Diagram - Cập nhật file trình bày đồ án.
4 | 2020-03-30 | 2020-04-05 |  | - Tìm hiều WPF. - Đánh giá, và chỉnh sửa đặc tả, sơ đồ của tuần trước - Thiết kế CSDL. - Thiết kế giao diện. - Cập nhật file trình bày đồ án.
5 | 2020-04-06 | 2020-04-12 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng.
6 | 2020-04-13 | 2020-04-19 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
7 | 2020-04-20 | 2020-04-26 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
8 | 2020-04-27 | 2020-05-03 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
9 | 2020-05-04 | 2020-05-10 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
10 | 2020-05-11 | 2020-05-17 | 14/05/20 | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực. | - Các chức năng cơ bản đã hoàn thiện tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗi. - Chưa có cơ sở dữ liệu, dữ liệu hình ảnh và âm thanh được gán cứng cho từng activity và từng unit, khó thay đổi theo khi giáo trình bigfun có sự cập nhật
11 | 2020-05-18 | 2020-05-24 |  | - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực. - Thiết kế thêm cơ sở dữ liệu. - Vẽ lại ActivityDiagram và Sequence Diagram. - Chỉnh sửa các chức năng của ứng dụng, lấy dữ liệu từ DB.
12 | 2020-05-25 | 2020-05-31 |  | - Chỉnh sửa các chức năng của ứng dụng, lấy dữ liệu từ DB. - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng còn thiếu. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
13 | 2020-06-01 | 2020-06-07 |  | - Hiện thực giao diện và các chức năng của ứng dụng còn thiếu. - Test và sửa lỗi từng chức năng đã hiện thực.
14 | 2020-06-08 | 2020-06-14 |  | - Sửa lỗi. - Chỉnh sửa file tài liệu.
15 | 2020-06-15 | 2020-06-21 |  | - Sửa lỗi. - Chỉnh sửa file tài liệu.
16 | 2020-06-22 | 2020-06-28 |  | - Sửa lỗi. - Chỉnh sửa file tài liệu.
17 | 2020-06-29 | 2020-07-05 | 30/06/20 | - Thiết kế lại bảng Unit, cập nhật dữ liệu âm thanh và hình ảnh trong DB cho đồng bộ. - Sửa các đoạn code gán cứng dữ liệu chuyển sang lấy dữ liệu từ DB - Chỉnh sửa và hoàn tất file trình bày đồ án. - Hoàn tất file powerpoint để báo cáo. | - Ứng dụng còn lỗi. - Dữ liệu âm thanh và hình ảnh trong DB không đồng bộ. - File tài liệu nhiều mục còn thiếu, sai. - Bảng Unit trong DB thiết kế sai, còn sót một vài đoạn code vẫn dùng dữ được gán cứng trong code.
18 | 2020-07-06 | 2020-07-11 | 2020-08-07 | - Hoàn tất file trình bày đồ án. - Hoàn tất file powerpoint để báo cáo. | - Tài liệu còn nhiều sai sót và thiếu nhiều nội dung.